## PATCS-FOMES-FIUPEA-PIFI
PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PETCS) Y SU SEGUIMIENTO, 2015
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROFOCIE) 2014
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta | Calendarización para la Ejecución de las Actividades | [55 empty] | Seguimiento
[5 empty] | 2014 |  |  |  |  | 2015
[5 empty] | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL VS META
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 1 | 2 | 3 | 4
1. PLANEACIÓN
1 | Designar o ratificar, mediante oficio dirigido a la CGUTyP el Responsable de las actividades de la Contraloría Social en el marco del PROFOCIE 2014. | Instancia Ejecutora | Oficio de nombramiento | 1
2 | Tomar la capacitación por parte de la Secretaría de la Función Pública y/o en su caso de la CGUTyP. | Instancia Ejecutora | Curso | 1
3 | Elaborar su Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). | Instancia Ejecutora | Documento | 1
4 | Designar o ratificar, mediante documento oficial dirigido a los Integrantes del Comité de Contraloría Social en el marco del PROFOCIE 2014. | Instancia Ejecutora | Documento Oficial | 1
5 | Establecer la coordinación de las Instancias Ejecutoras (IES) con el Órgano Estatal de Control para las actividades de Contraloría Social. (Opcional) | Instancia Ejecutora | Actividad | 1
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN
6 | Difundir a través de su página de Internet de la Instancia Ejecutora la información proporcionada por la Instancia Normativa: Esquema de Contraloría Social, Plan de Difusión, Guía Operativa, PETCS, la(s) cédula(s) de vigilancia e informe anual. | Instancia Ejecutora | Documento | 7
7 | Elaborar los materiales de difusión. | Instancia Ejecutora | Material de difusión | 2
8 | Elaborar los materiales de capacitación. | Instancia Ejecutora | Material de capacitación | Establecer
9 | Constituir oficialmente el/los Comité(s) de Contraloría Social. 2 | Instancia Ejecutora | Documento | 1
10 | Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría y requisitar minutas de reunión. 3 | Instancia Ejecutora | Minuta / Acta | Establecer
11 | Proporcionar asesoría en materia de Contraloría Social a los integrantes de Comité u algún otro beneficiario del PROFOCIE 2014. | Instancia Ejecutora | Asesoría | Establecer
3. SEGUIMIENTO
12 | Reportar las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondientes a su PETCS. | Instancia Ejecutora | Captura Trimestral | 3
13 | Reportar las actividades del/los Comité(s) de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Captura Trimestral | 3
14 | Capturar en el SICS el programa estatal de trabajo. | Instancia Ejecutora | Programa de Trabajo | 1
15 | Capturar en el SICS la distribución de los materiales de difusión realizada. | Instancia Ejecutora | Material de difusión distribuídos | 1
16 | Capturar en el SICS la distribución de los materiales de capacitación realizada. | Instancia Ejecutora | Material de capacitación distribuídos | 1
17 | Registrar la información de las obras, apoyos y servicios programados y ejecutadas con presupuesto Federal autorizado. | Instancia Ejecutora | Registro de beneficios | 1
18 | Capturar en el SICS los Comités de Contraloría Social construídos. | Instancia Ejecutora | Comité | 1
19 | Capturar reuniones realizadas con los beneficiarios. | Instancia Ejecutora | Reunión | Establecer
20 | Capturar en el SICS las Cédulas de Vigilancia con las respuestas de los integrantes del Comité. | Instancia Ejecutora | Cédulas de vigilancia | 2
21 | Capturar en el SICS el Informe Anual de Actividades de los Comités de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Informe Anual | 1
22 | Capturar en el SICS quejas y denuncias captadas y canalizadas a las autoridades competentes. | Instancia Ejecutora | Quejas y Denuncias | Establecer
MTRO. ARTURO CALDERÓN HERNÁNDEZ
Firma y Nombre del Responsable de la Contraloría Social